## Open PO
PO Date | Item | PO NO. | Part No. | Qty | Actual Ex-fac date | ETD SH | ETA FLTC | Original ETA | ship method | ETA Year | Status | Invoice | EN | DEJ Request | WJ Update
2022-05-30 | 屋内直流分電盤 | J1JO220554 | DD225F-005A-A-S | 100 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 2022-08-16 |  | Sea | 2022 | Delivered | 9347593578 | 2204230831
2022-06-10 | IP65 12格鋁板 | J1JO220652 | 3798D000000278-S | 100 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | 2023-12-19 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347616108 | 2204231401
2022-11-23 | SBM | J1JO221154 | 3798C000000481-S | 30 | 2023-01-12 | 2023-01-15 | 2023-01-17 |  | Express | 2023 | Delivered | 9347625612 | 2304240117
2022-11-18 | SBM | J1JO221153 | 3900353200 | 15 | 2023-01-06 | 2023-01-08 | 2023-01-10 |  | Express | 2023 | Delivered | 9347624219 | 2304240043
2022-12-08 | SBM | J1JO221252 | DD016U-013A-A-S | 2 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | 2023-01-23 |  | Express | 2023 | Delivered | 9347625964 | 2304240157
2023-01-04 | SBM | J1JO230151 | 3798D000000325-S | 20 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | 2023-03-23 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347632617 | 2304230239
2021-11-26 | IP65 Alarm Cable | J1JO211159 | 3798D000000228-S | 120 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2023-05-02 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347637862 | 2304230384 |  | 出新仓库
2022-05-27 | IP65 单相 | J1JO220552 | ESR-48/40D S-S | 128 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 2023-05-02 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347641153 | 2304230476
2022-05-27 | IP65 单相 | J1JO220552 | ESR-48/40D S-S | 32 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 2023-05-02 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347641154 | 2304230476
2023-01-31 | SBM | J1JO230153 | 3900353200 | 10 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-04-11 |  | Express | 2023 | Delivered | 9347638526 | 2304240787 |  |  | DHL: 75 2186 0920 請注意查收包裹
2023-02-08 | SBM | J1JO230251 | DD016U-013A-A-S | 18 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2023-04-25 |  | Air | 2023 | Delivered | 9347640904 | 2304190803 |  |  | DEJ 更新PO 單價
2023-02-08 | SBM | J1JO230251 | DD016U-013A-A-S | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2023-04-25 |  | Air | 2023 | Delivered | 9347641278 | 2304190803 |  |  | DEJ 更新PO 單價
2023-02-08 | SBM | J1JO230251 | DD016U-013A-A-S | 2 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  | Express | 2023 | Delivered | 9347643674 | 2304241015 |  |  | DEJ 更新PO 單價
2023-03-01 | SBM | J1JO230252 | 3798D000000325-S | 20 | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 2023-05-12 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347642526 | 2304230518
2021-11-26 | IP65終端電阻 | J1JO211158 | 3798D000000315-S | 100 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-06-08 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347644367 | 2304230576 | 是否可以改成8/中 ETA STC | OK
2021-11-26 | IP65 Alarm Cable | J1JO211159 | 3798D000000228-S | 120 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-06-08 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347644365 | 2304230576 |  | 出新仓库
2022-05-27 | IP65 单相 | J1JO220553 | ESR-48/40D S-S | 96 | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 2023-06-08 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347645810 | 2304230610
2022-05-27 | IP65 单相 | J1JO220553 | ESR-48/40D S-S | 48 | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 2023-06-16 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347648019 | 2304230696
2021-05-24 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA01 | 54 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-22 |  | Sea | 2023 | delivered | 9347648817 | 2304230735
2023-06-08 | SBM | J1JO230555 | ESR-48/40D S-S | 7 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-07-03 |  | Sea | 2023 | delivered | 9347650591 | 2304230781
2023-04-25 | SBM | J1JO230455 | DD016U-013A-A-S | 36 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 2023-07-12 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347653338 | 2304230847
2023-06-08 | SBM | J1JO230555 | ESR-48/40D S-S | 4 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-26 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347654456 | 2304230898
2023-04-25 | SBM | J1JO230455 | DD016U-013A-A-S | 5 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-26 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347654788 | 2304230898
2023-05-26 | SBM | J1JO230554 | DD225F-005A-A-S | 170 | 2023-07-12 | 2023-07-16 | 2023-07-26 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347654789 | 2304230898
2023-04-28 | SBM | J1JO230456 | 3798D000000226-S | 80 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 2023-07-27 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347655993 | 2304230933
2023-05-24 | SBM | J1JO230552 | 3798D000000226-S | 120 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 2023-07-27 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347655994 | 2304230933
2023-05-09 | SBM | J1JO230457 | ESR-48/56H A-S | 80 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 2023-07-27 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347655647 | 2304230933
2023-06-08 | SBM | J1JO230551 | 3798C000000481-S | 30 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 2023-07-27 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347655863 | 2304230933
2021-11-26 | IP65 Alarm Cable | J1JO211159 | 3798D000000228-S | 180 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 2023-08-11 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347657674 | 2304230977 |  | 出新仓库
2021-05-24 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA01 | 18 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-08-02 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347657068 | 2304230715
2021-05-24 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA01 | 36 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 2023-08-02 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347657282 | 2304230976
2023-05-15 | SBM | J1JO230551 | ESR-48/56H A-S | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 2023-08-02 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347657397 | 2304230976
2023-05-24 | SBM | J1JO230553 | 3798D000000226-S | 120 | 2023-08-08 | 2023-08-12 | 2023-08-24 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347660127 | 2304231062
2023-05-15 | SBM | J1JO230551 | ESR-48/56H A-S | 16 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-08-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347661991 | 2304231095
2023-06-15 | SBM | J1JO230652 | DD016U-013A-A-S | 100 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-08-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347661703 | 2304231095
2021-05-24 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA01 | 54 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-08-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347661701 | 2304231095
2023-06-16 | SBM | J1JO230653 | 3798D000000278-S | 140 | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 2023-09-01 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347662203 | 2304231097
2021-11-26 | IP65終端電阻 | J1JO211158 | 3798D000000315-S | 100 | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 2023-09-01 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347662204 | 2304231097 | 是否可以改成8/中 ETA STC | OK
2021-05-24 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA02 | 63 | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 2023-09-01 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347661702 | 2304231097
2021-11-26 | IP65 Alarm Cable | J1JO211159 | 3798D000000228-S | 118 | 2023-08-22 | 2023-08-26 | 2023-09-01 |  | Fast Boat | 2023 | Delivered | 9347662202 | 2304231089 |  | 出新仓库
2023-06-16 | sBM | J1JO230655 | ESR-48/40D S-S | 176 | 2023-08-22 | 2023-08-26 | 2023-09-01 |  | Fast Boat | 2023 | Delivered | 9347662193 | 2304231089
2023-07-13 | SBM | J1JO230753 | DD225F-005A-A-S | 60 | 2023-08-29 | 2023-09-02 | 2023-09-16 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347664294 | 2304231144
2023-06-16 | sBM | J1JO230655 | ESR-48/40D S-S | 16 | 2023-08-29 | 2023-09-02 | 2023-09-07 |  | Fast Boat | 2023 | Delivered | 9347662194 | 2304231144
2023-06-16 | sBM | J1JO230655 | ESR-48/40D S-S | 8 | 2023-08-29 | 2023-09-02 | 2023-09-07 |  | Fast Boat | 2023 | Delivered | 9347662195 | 2304231144
2023-06-16 | sBM | J1JO230655 | ESR-48/40D S-S | 176 | 2023-08-29 | 2023-09-02 | 2023-09-07 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347663838 | 2304231144
2023-06-16 | sBM | J1JO230655 | ESR-48/40D S-S | 8 | 2023-08-29 | 2023-09-02 | 2023-09-07 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347664700 | 2304231144
2021-05-24 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA01 | 45 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 2023-09-15 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347664295 | 2304231153
2022-05-27 | 6U | J1JO220552 | ESBC200-CEA02 | 28 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 2023-09-27 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347666274 | 2304231218
2021-05-24 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA01 | 9 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 2023-09-27 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347666273 | 2304231218
2023-07-03 | SBM | J1JO230751 | ESR-48/56H A-S | 20 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347663839 | 2304231249
2021-11-26 | IP65終端電阻 | J1JO211158 | 3798D000000315-S | 100 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 2023-09-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347667364 | 2304231249 |  | OK
2022-05-27 | 6U | J1JO220552 | ESBC200-CEA02 | 4 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 2023-09-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347667373 | 2304231249
2023-08-31 | SBM | J1JO230858 | 3513714900 | 105 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 2023-09-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9346844786 | 2304231249
2023-06-16 | sBM | J1JO230655 | ESR-48/40D S-S | 16 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 2023-09-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347667616 | 2304231249
2022-05-27 | 6U | J1JO220552 | ESBC200-CEA01 | 30 | 2023-09-20 | 2023-09-24 | 2023-10-08 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347667869 | 2304231252
2022-05-27 | 6U | J1JO220552 | ESBC200-CEA04 | 12 | 2023-09-20 | 2023-09-24 | 2023-10-06 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347667873 | 2304231252
2023-07-27 | SBM | J1JO230758 | DD225F-005A-A-S | 120 | 2023-09-20 | 2023-09-24 | 2023-10-03 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347667405 | 2304231252
2021-11-26 | IP65 Alarm Cable | J1JO211159 | 3798D000000228-S | 2 | 2023-10-11 | 2023-10-15 | 2023-10-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347671102 | 2304231382 |  | 出新仓库
2023-06-16 | SBM | J1JO230653 | 3798D000000228-S | 120 | 2023-10-11 | 2023-10-15 | 2023-10-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347671103 | 2304231382
2023-07-27 | SBM | J1JO230759 | 3798D000000325-S | 20 | 2023-10-11 | 2023-10-15 | 2023-10-29 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347671101 | 2304231382
2021-05-24 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA01 | 45 | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 2023-10-26 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347671378 | 2304231384
2023-08-08 | 4U | J1JO230851 | ESAA75-CEA02 | 27 | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 2023-10-26 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347671754 | 2304231384
2023-08-17 | SBM | J1JO230854 | ESR-48/56C F-A | 30 | 2023-10-21 | 2023-10-25 | 2023-10-26 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347671706 | 2304231384
2022-05-27 | 6U | J1JO220553 | ESBC200-CEA02 | 32 | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 2023-10-26 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347671380 | 2304231384
2021-05-24 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA01 | 9 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-11-02 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347671379 | 2304231385
2023-08-08 | 4U | J1JO230851 | ESAA75-CEA02 | 9 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 2023-11-03 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347671753 | 2304231385
2022-05-27 | 6U | J1JO220553 | ESBC200-CEA02 | 4 | 2023-10-24 | 2023-10-28 | 2023-11-09 |  | Sea | 2023 | delivered | 9347671381 | 2304231386
2023-07-27 | SBM | J1JO230759 | 3798D000000278-S | 60 | 2023-10-25 | 2023-10-29 | 2023-11-09 |  | Sea | 2023 | delivered | 9347674201 | 2304231386
2022-05-27 | 6U | J1JO220552 | ESBC200-CEA03 | 8 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 2023-11-24 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347677640 | 2304231560
2023-07-27 | SBM | J1JO230759 | 3798D000000228-S | 120 | 2023-11-15 | 2023-11-19 | 2023-11-24 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347677411 | 2304231554
2023-08-17 | SBM | J1JO230854 | ESAA75-CEA03 | 6 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-11-20 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347676108 | 2304231521
2023-08-17 | SBM | J1JO230854 | ESAA75-CEA04 | 6 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-11-20 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347676109 | 2304231521
2023-08-17 | SBM | J1JO230854 | ESAA75-CEA05 | 12 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-11-20 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347676110 | 2304231521
2022-05-27 | 6U | J1JO220552 | ESBC200-CEA03 | 12 | 2023-11-22 | 2023-11-26 | 2023-12-01 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347678538 | 2304231591
2023-07-27 | SBM | J1JO230757 | ESR-48/40D S-S | 80 | 2023-11-22 | 2023-11-26 | 2023-12-10 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347679268 | 2304231591
2023-07-27 | SBM | J1JO230757 | ESR-48/40D S-S | 16 | 2023-11-22 | 2023-11-26 | 2023-12-10 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347679269 | 2304231591
2023-09-22 | SBM | J1JO230956 | 3672171601 | 10 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-11-28 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9346845287 | 2304242511
2023-07-27 | SBM | J1JO230757 | ESR-48/40D S-S | 64 | 2023-11-28 | 2023-12-02 | 2023-12-07 |  | Sea | 2023 | Delivered | 9347680518 | 2304231630
2021-08-11 | IP65 三相 | J1JO210854 | ESR-48/60C A-S | 17 | 2023-12-05 | 2023-12-09 | 2024-12-14 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347681292 | 2304231672 | 5/31 ETA pull back 10/3 ETA STC | 导入RFID 标签, 出货新仓库
2021-08-11 | IP65 三相 | J1JO210854 | ESR-48/60C A-S | 240 | 2023-12-05 | 2023-12-09 | 2024-12-14 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347682246 | 2304231672 | 5/31 ETA pull back 10/3 ETA STC | 导入RFID 标签, 出货新仓库
2021-08-01 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA01 | 50 | 2023-12-06 | 2023-12-10 | 2024-12-19 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347681760 | 2304231684
2023-10-27 | SBM | J1JO231060 | 3798C000000481-S | 40 | 2023-12-05 | 2023-12-09 | 2024-12-14 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347682345 | 2304231672
2023-07-27 | SBM | J1JO230757 | ESR-48/40D S-S | 18 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 2024-01-04 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347682942 | 2304231717
2023-09-22 | SBM | J1JO230953 | 3798D000000226-S | 80 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 2024-01-04 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347683003 | 2304231717
2023-10-23 | SBM | J1JO230857 | ESR-48/60A A-A | 10 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2024-01-05 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347683940 | 2304231745
2023-08-31 | SBM | J1JO230857 | ESI-48B601AFJ-S | 8 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2024-01-05 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347683941 | 2304231745
2021-08-11 | IP65 三相 | J1JO210854 | ESR-48/60C A-S | 15 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 2024-01-05 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347683939 | 2304231745 | 5/31 ETA pull back 10/3 ETA STC | 导入RFID 标签, 出货新仓库
2023-10-23 | SBM | J1JO231057 | 3798D000000325-S | 20 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 2024-01-05 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347683947 | 2304231745
2023-10-26 | SBM | J1JO231061 | 3798D000000325-S | 30 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 2024-01-05 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347683948 | 2304231745
2023-08-31 | SBM | J1JO230857 | ESXB125-HEA01 | 2 | 2024-12-29 | 2024-01-02 | 2024-01-05 |  | Air | 2024 | Delivered | 9347686203 | 2304192242
2021-08-01 | 4U | J1JO210558 | ESAA75-CEA01 | 76 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-01-18 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347686329 | 2404230019
2023-09-22 | SBM | J1JO230953 | 3798D000000228-S | 80 | 2024-01-04 | 2024-01-08 | 2024-01-18 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347687247 | 2404230019
2023-10-26 | SBM | J1JO231055 | ESAA75-CEA02 | 18 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 2024-01-23 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347686331 | 2404230026
2023-10-06 | SBM | J1JO231053 | DD225F-005A-A-S | 40 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-01-23 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347686332 | 2404230024
2023-10-17 | SBM | J1JO231056 | DD225F-005A-A-S | 40 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-01-23 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347686332 | 2404230024
2022-05-27 | 6U | J1JO220553 | ESBC200-CEA04 | 12 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347686342 | 2404230030
2023-10-26 | SBM | J1JO231055 | ESBC200-CEA02 | 32 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-01-23 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347686340 | 2404230030
2022-05-27 | 6U | J1JO220553 | ESBC200-CEA03 | 20 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-01-23 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347686341 | 2404230030
2022-05-27 | 6U | J1JO220553 | ESBC200-CEA01 | 30 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-01-23 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347686339 | 2404230030
2023-10-06 | SBM | J1JO231051 | ESR-48/40D S-S | 78 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347688415 | 2404230096
2023-07-27 | SBM | J1JO230757 | ESR-48/40D S-S | 22 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347688414 | 2404230096
2023-10-23 | SBM | J1JO231057 | ESR-48/56C F-A | 30 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347688639 | 2404230096
2023-10-27 | SBM | J1JO231060 | 3793086500 | 10 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347689368 | 2404230096
2023-10-27 | SBM | J1JO231060 | 3798D000000278-S | 42 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347688463 | 2404230096
2023-11-21 | SBM | J1JO231153 | 3798D000000278-S | 56 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347688405 | 2404230096
2023-11-21 | SBM | J1JO231153 | 3798D000000228-S | 120 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347688406 | 2404230096
2023-12-14 | SBM | J1JO231256 | 3798C000000481-S | 60 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347688408 | 2404230096
2021-08-11 | IP65 三相 | J1JO210854 | ESR-48/60C A-S | 14 | 2024-01-24 | 2024-01-28 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347690701 | 2404230029 | 5/31 ETA pull back 10/3 ETA STC | 导入RFID 标签, 出货新仓库
2023-10-26 | SBM | J1JO231055 | ESAA75-CEA02 | 9 | 2024-01-24 | 2024-01-28 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347690536 | 2404230029
2022-05-27 | 6U | J1JO220553 | ESBC200-CEA04 | 4 | 2024-01-24 | 2024-01-28 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347690537 | 2404230029
2023-10-31 | SBM | J1JO231151 | ESBC200-CEA04 | 12 | 2024-01-24 | 2024-01-28 | 2024-02-01 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347690538 | 2404230029
2021-08-11 | IP65 三相 | J1JO210854 | ESR-48/60C A-S | 6 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-15 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347692303 | 2404230188 | 5/31 ETA pull back 10/3 ETA STC | 导入RFID 标签, 出货新仓库
2023-10-31 | SBM | J1JO231151 | ESBC200-CEA04 | 8 | 2024-02-03 | 2024-02-07 | 2024-02-15 |  | Sea | 2024 | Delivered | 尾数缺模块，ETA 2/23-->3/4
2021-08-11 | IP65 三相 | J1JO210854 | ESR-48/60C A-S | 5 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-03-05 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347693967 | 2404230241 | 5/31 ETA pull back 10/3 ETA STC | 导入RFID 标签, 出货新仓库
2024-01-10 | SBM | J1JO240154 | 3073253620 | 8 | 2024-01-31 | 2024-02-04 | 2024-02-05 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9346846370 | 2404240295
2023-12-14 | SBM | J1JO231256 | 3798D000000325-S | 30 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-30 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347697932 | 2404230341
2023-12-19 | SBM | J1JO231257 | ESAA75-CEA02 | 36 | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 2024-03-26 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347698132 | 2404230345
2023-11-22 | SBM | J1JO231154 | ESAA75-CEA02 | 45 | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 2024-03-26 |  | Fast boat | 2024 | Delivered | 9347698133 | 2404230345
2023-11-22 | SBM | J1JO231154 | ESAA75-CEA01 | 9 | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 2024-03-26 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347698136 | 2404230345
2023-11-22 | SBM | J1JO231154 | ESAA75-CEA05 | 12 | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 2024-03-26 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347698134 | 2404230345
2023-12-05 | SBM | J1JO231252 | ESAA75-CEA05 | 6 | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 2024-03-26 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347698135 | 2404230345
2023-12-05 | SBM | J1JO231252 | ESAA75-CEA03 | 6 | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 2024-03-26 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347698137 | 2404230345
2024-01-09 | SBM | J1JO240151 | ESAA75-CEA03 | 6 | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 2024-03-26 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347698138 | 2404230345
2023-11-22 | SBM | J1JO231154 | ESAA75-CEA01 | 18 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-04-02 |  | Sea | 2024 | delivered | 9347700100 | 2404230366
2023-10-06 | SBM | J1JO231051 | ESR-48/40D S-S | 11 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-24 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347704134 | 2404230493 | TP 待修正
2023-12-19 | SBM | J1JO231257 | 3798D000000226-S | 80 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-24 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347703670 | 2404230493
2024-02-22 | SBM | J1JO240253 | 3798D000000325-S | 30 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-24 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347703633 | 2404230493
2024-01-25 | SBM | J1JO240158 | DD225F-005A-A-S | 30 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-24 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347702884 | 2404230484
2024-02-22 | SBM | J1JO240253 | 3798D000000228-S | 180 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-05-02 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347704135 | 2404230515
2024-03-19 | SBM | J1JO240353 | ESR-48/56C F-A | 30 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-05-02 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347704488 | 2404230515 | ETA 7/3 pull-in 至5/6
2023-12-05 | SBM | J1JO240455 | ESAA75-CEA04 | 6 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2024-05-09 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347698140 | 2404230491
2024-01-09 | SBM | J1JO231252 | ESAA75-CEA04 | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 2024-05-16 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347707574 | 2404230577
2024-01-25 | SBM | J1JO240157 | ESAA75-CEA01 | 27 | 2024-05-08 | 2024-05-12 | 2024-05-20 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347708607 | 2404230591
2024-01-25 | SBM | J1JO240157 | ESAA75-CEA01 | 23 | 2024-05-08 | 2024-05-12 | 2024-05-20 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347709243 | 2404230591
2023-10-06 | SBM | J1JO231051 | ESR-48/40D S-S | 11 | 2024-05-11 | 2024-05-15 | 2024-05-22 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347709119 | 2404230595 | TP 待修正
2024-01-09 | SBM | J1JO240454 | ESR-48/40D S-S | 100 | 2024-05-11 | 2024-05-15 | 2024-05-22 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347709120 | 2404230595 | TP 待修正
2024-03-19 | SBM | J1JO240353 | 3900353200 | 20 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 2024-05-23 |  | Express | 2024 | Delivered | 9347712077 | 2404241159
2024-01-25 | SBM | J1JO240158 | ESBC200-CEA01 | 8 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-06-06 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347709296 | 2404230616 | 提前1WK 到货，ETA 6/9-->6/4
2024-01-25 | SBM | J1JO240158 | ESBC200-CEA02 | 8 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-06-06 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347709297 | 2404230616 | 提前1WK 到货，ETA 6/9-->6/4
2024-05-03 | SBM | J1JO240457 | 3672171601 | 10 | 2024-05-22 | 2024-05-26 | 2024-06-05 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9346847689 | 2404230640
2024-02-22 | SBM | J1JO240253 | 3798D000000226-S | 60 | 2024-05-22 | 2024-05-26 | 2024-06-05 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347709160 | 2404230640
2024-01-25 | SBM | J1JO240158 | ESBC200-CEA03 | 12 | 2024-06-05 | 2024-06-09 | 2024-06-14 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347715709 | 2404230693
2024-05-03 | SBM | J1JO240457 | 3798D000000325-S | 30 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-05 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347719245 | 2404230767
2024-05-23 | SBM | J1JO240556 | 3310405600 | 30 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-22 |  | Sea | 2024 | delivered | 9346848107 | 2404241420
2024-05-31 | 单相 | J1JO240654 | ESR-48/40D S-S | 5 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-05 | 2024-10-15 | Sea | 2024 | Delivered | 9347720302 | 2404230767
2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 96 | 2024-07-05 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 2024-07-29 | Sea | 2024 | Delivered | 9347721771 | 2404230843 | 产出提前2WKS, ETA 7/29-> 7/19
2024-05-31 | SBM | J1JO240651 | 3798D000000228-S | 80 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | 2024-07-25 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347723403 | 2404230880
2024-05-23 | SBM | J1JO240556 | 3900353200 | 30 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | Express | 2024 | delivered | 9347725552 | 2404241673 | DHL Tracking No:53 4875 8704
2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 84 | 2024-07-10 | 2024-07-14 | 2024-07-24 | 2024-08-05 | Sea | 2024 | Delivered | 9347723057 | 2404230872 | 6/13 ETA pull back 10/24 ETA STC
2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 12 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | Sea | 2024 | Delivered | 9347723514 | 2404230880 | 6/13 ETA pull back 10/24 ETA STC
2024-05-31 | SBM | J1JO240652 | ESR-48/56C F-A | 65 | 2024-07-10 | 2024-07-14 | 2024-07-24 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347720305 | 2404230872
2024-04-08 | SBM | J1JO240452 | ESAA75-CEA03 | 12 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347725869 | 2404231028
2024-05-23 | SBM | J1JO240556 | ESAA75-CEA05 | 6 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347725871 | 2404231028
2024-01-25 | SBM | J1JO240157 | ESAA75-CEA01 | 36 | 2024-08-14 | 2024-08-18 | 2024-08-28 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347725866 | 2404230968
2024-01-25 | SBM | J1JO240157 | ESAA75-CEA02 | 9 | 2024-08-14 | 2024-08-18 | 2024-08-28 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347725867 | 2404230968
2024-05-31 | SBM | J1JO240651 | ESAA75-CEA04 | 12 | 2024-08-14 | 2024-08-18 | 2024-08-28 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347725872 | 2404230968
2024-05-15 | SBM | J1JO240551 | ESBC200-CEA01 | 8 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | Sea | 2024 | Delivered | 9347725877 | 2404230968 | 提前至9月中到货
2024-05-15 | SBM | J1JO240551 | ESBC200-CEA03 | 12 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | Sea | 2024 | Delivered | 9347725879 | 2404230968 | 提前至9月中到货
2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 2 | 2024-07-31 | 2024-08-04 | 2024-08-22 | 2024-08-05 | Sea | 2024 | Delivered | 9347727382 | 2404230966 | 6/13 ETA pull back 10/24 ETA STC
2024-05-15 | SBM | J1JO240551 | ESBC200-CEA02 | 8 | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 2024-09-10 |  | Sea | 2024 | delivered | 9347725878 | 2404231090 | 提前至9月中到货
2024-05-15 | SBM | J1JO240551 | ESBC200-CEA04 | 8 | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 2024-09-10 |  | Sea | 2024 | delivered | 9347725880 | 2404231090 | 提前至9月中到货
2024-06-03 | SBM | J1JO240651 | ESBC200-CEA04 | 8 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-09-25 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347733201 | 2404231149 | 提前至9月底到货
2024-06-03 | SBM | J1JO240651 | ESBC200-CEA04 | 4 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-09-25 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347735143 | 2404231149 | 提前至9月底到货
2024-06-03 | SBM | J1JO240651 | ESBC200-CEA04 | 4 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-09-25 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347733766 | 2404231149 | 提前至9月底到货
2024-07-01 | SBM | J1JO240659 | ESR-48/56C F-A | 30 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-10-04 |  | Sea | 2024 | Delivered | 9347732019 | 2404231211
2024-07-12 | SBM | J1JO240753 | DD016U-013A-A-S | 18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | 2024-11-07 | Sea | 2024 | delivered | 9347736072 | 2404231141 | pull in 10/15 | OK,提前至10/8 到货
2024-07-25 | SBM | J1JO240754 | DD016U-013A-A-S | 18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | 2024-11-07 | Sea | 2024 | delivered | 9347736073 | 2404231141 | pull in 10/15 | OK
2024-08-20 | SBM | J1JO240857 | 3798D000000325-S | 60 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | 2024-11-23 | Sea | 2024 | Delivered | 9347737676 | 2404231141 | pull in 10/1 | OK
2024-06-05 | SBM | J1JO240558 | ESR-48/40D S-S | 80 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-18 |  | Sea | 2024 | In transit | 9347740039 | 2404231290
2024-07-25 | SBM | J1JO240754 | ESAA75-CEA01 | 27 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-11-17 | Sea | 2024 | In transit | 9347738534 | 2404231290 | pull in9/20
2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 10 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-11-08 |  | Sea | 2024 | Open | 尾数不良板子报废无法维修，合并下批一并投产，ETA 11/1--> 11/8 | TP 待修正 | 6/13 ETA pull back 10/24 ETA STC
2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 156 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-11-08 |  | Sea | 2024 | Open |  | TP 待修正 | 6/13 ETA pull back 10/24 ETA STC
2021-11-26 | IP65 三相 | J1JO211155 | ESR-48/60C A-S | 144 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-12-03 | 2024-11-08 | Sea | 2024 | Open | case 分批入料，交期 11/8 延至11/15 | TP 待修正 | 6/13 ETA pull back 10/24 ETA STC
2024-05-23 | SBM | J1JO240556 | DD225F-005A-A-S | 18 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | Sea--Air | 2024 | Open | 国庆假期影响，产出延后一周，空运出货，ETA 10/15-->10/21
2024-05-31 | SBM | J1JO240654-CS | ESR-48/40D S-S | 9 | 2024-10-15 | 2024-10-19 | 2024-11-02 |  | Sea | 2024 | Open
2024-06-04 | SBM | J1JO240655 | TPS1020023AJ04-S | 1 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 2024-10-03 | Sea | 2024 | Open | 泰厂CSU 入料delay
2024-06-05 | SBM | J1JO240558 | ESR-48/40D S-S | 20 | 2024-10-15 | 2024-10-19 | 2024-11-02 |  | Sea | 2024 | Open
2024-06-26 | SBM | J1JO240663 | ESBC200-CEA02 | 40 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 2024-11-18 | Sea | 2024 | Open | 模块板子报废，重新补投，产出预计延后2WKS, ETA 11/18 -->12/2 |  | pull in 9/15
2024-06-26 | SBM | J1JO240663 | ESBC200-CEA02 | 20 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 2025-01-17 |  | Sea | 2024 | Open | 首批投产模块balance 给DOCOMO 做验证 |  | pull in 9/15
2024-07-01 | SBM | J1JO240659 | ESR-48/60C A-S | 200 | 2024-11-20 | 2024-11-24 | 2024-12-08 |  | Sea | 2024 | Open
2024-07-12 | SBM | J1JO240753 | ESR-48/40D S-S | 100 | 2024-11-20 | 2024-11-24 | 2024-12-08 |  | Sea | 2024 | Open
2024-07-25 | SBM | J1JO240754 | ESAA75-CEA01 | 27 | 2024-10-15 | 2024-10-19 | 2024-11-02 | 2024-11-17 | Sea | 2024 | Open | 产出提前2WKS， ETA 11/17-->11/3 |  | pull in9/20
2024-07-25 | SBM | J1JO240754 | ESAA75-CEA02 | 54 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 2024-11-03 | 2024-11-17 | Sea | 2024 | Open | 产出提前2WKS， ETA 11/17-->11/3
2024-08-01 | SBM | J1JO240854 | DD225F-005A-A-S | 45 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-12-03 | 2024-11-17 | Sea | 2024 | Open | 国庆假期影响，厂商入料delay, 节后出货, ETA 11/17-->12/3
2024-08-01 | SBM | J1JO240853 | NSR-48/60D J1-S | 100 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 2025-01-17 |  | SEA | 2024 | Open | 新机种验证中
2024-08-01 | SBM | J1JO240853 | 3798D000000558-S | 70 | 2024-10-30 | 2024-11-03 | 2024-11-17 |  | Sea | 2024 | Open
2024-08-01 | SBM | J1JO240853 | 3798D000000228-S | 70 | 2024-10-15 | 2024-10-19 | 2024-11-02 |  | Sea | 2024 | Open | pull in 10/1 |  | pull in 10/1 | Under further check
2024-08-09 | SBM | J1JO240865 | ESR-48/60C A-S | 15 | 2024-11-20 | 2024-11-24 | 2024-12-08 |  | Sea | 2024 | Open | As requested
2024-05-31 | SBM-After sale | J1JO241065 | ESR-48/56L J-S | 90 | 2024-12-28 | 2025-01-01 | 2025-01-15 |  | Sea | 2025 | Open | 请帮忙修改订单ESR-48/56L J-S出货
2024-08-26 | SBM | J1JO240855 | ESR-48/60C A-S | 200 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-18 |  | Sea | 2024 | Open |  |  |  | 29.1429
2024-08-20 | SBM | J1JO240856 | ESBC200-CEA01 | 24 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2025-01-07 |  | Sea | 2024 | Open | 模块产出确认中 |  |  | 20
2024-08-20 | SBM | J1JO240856 | ESBC200-CEA02 | 32 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 2025-01-17 |  | Sea | 2024 | Open | 模块产出确认中 |  | pull in 12/15 | 21.4286
2024-08-20 | SBM | J1JO240856 | ESBC200-CEA03 | 32 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 2025-03-15 |  | Sea | 2024 | Open | 模块产出确认中 |  |  | 29.5714
2024-08-20 | SBM | J1JO240856 | ESBC200-CEA04 | 16 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 2025-03-15 |  | Sea | 2024 | Open | 模块产出确认中 |  |  | 29.5714
2024-08-26 | SBM | J1JO240855 | ESAA75-CEA01 | 54 | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 2024-12-18 |  | Sea | 2024 | Open |  |  |  | 16.2857
2024-08-26 | SBM | J1JO240858 | ESAA75-CEA01 | 315 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-23 |  | Sea | 2024 | Open |  |  |  | 17
2024-08-26 | SBM | J1JO240858 | ESBC200-CEA01 | 160 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-18 |  | Sea | 2025 | Open | 模块产出确认中 |  | pull in12/20 | 29.1429
2024-08-26 | SBM | J1JO240858 | ESBC200-CEA02 | 200 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-18 |  | Sea | 2025 | Open | 模块产出确认中 |  | pull in12/20 | 29.1429
2024-08-26 | SBM | J1JO240858 | ESBC200-CEA03 | 60 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-18 |  | Sea | 2025 | Open | 模块产出确认中 |  |  | 29.1429
2024-08-29 | SBM-After sale | J1JO240891 | EX-B01 A-A | 5 | 2024-12-28 | 2025-01-01 | 2025-01-15 |  | Sea | 2025 | Open
2024-09-03 | SBM | J1JO240952 | DD016U-013A-A-S | 36 | 2025-01-15 | 2025-01-19 | 2025-02-02 |  | Sea | 2025 | Open | ABB breaker L/T 16WKS,PULL-IN 中
2024-09-03 | SBM | J1JO240952 | 3798D000000226-S | 120 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-12-03 |  | Sea | 2025 | Open
2024-09-03 | SBM | J1JO240952 | 3793086500 | 20 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-12-03 |  | Sea | 2025 | Open
2024-09-11 | SBM | J1JO240954 | ESAA75-CEA04 | 24 | 2024-12-31 | 2025-01-04 | 2025-01-18 |  | Sea | 2025 | Open
2024-09-11 | SBM | J1JO240954 | ESAA75-CEA01 | 72 | 2024-12-28 | 2025-01-01 | 2025-01-15 |  | Express | 2025 | Open | As requested
2024-09-11 | SBM | J1JO240954 | ESAA75-CEA02 | 54 | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 2024-12-18 |  | Express | 2025 | Open
2024-09-11 | SBM | J1JO240954 | 3798D000000228-S | 70 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-12-03 |  | Sea | 2025 | Open
2024-09-25 | SBM | J1JO240956 | 3798D000000228-S | 140 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | 2025-01-02 |  | Sea | 2025 | Open
2024-09-25 | SBM | J1JO240956 | 3798D000000225-S | 320 | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 2024-12-18 |  | Sea | 2024 | Open
2024-09-25 | SBM | J1JO240956 | 3798D000000558-S | 140 | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 2024-12-18 |  | Sea | 2024 | Open
2024-09-25 | SBM | J1JO240956 | NSR-48/60D J1-S | 100 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 2025-03-15 |  | Sea | 2025 | Open
2024-10-04 | SBM | J1JO240957 | ESAA75-CEA03 | 12 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | 2025-02-05 |  | Sea | 2025 | Open
2024-10-04 | SBM | J1JO240957 | ESAA75-CEA04 | 24 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | 2025-02-05 |  | Sea | 2025 | Open
2024-10-04 | SBM | J1JO240957 | DD016U-013A-A-S | 18 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 2025-03-05 |  |  |  | Open
2024-10-04 | SBM | J1JO240957 | 3793086500 | 24 | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 2024-12-18 |  | Sea | 2024 | Open
2024-10-04 | SBM | J1JO240957 | 3798D000000325-S | 60 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 2025-01-17 |  | Sea | 2025 | Open
2024-10-04 | SBM-CS | J1JO241065 | ESR-48/56L J-S | 90 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 2025-03-05 |  | Sea | 2025 | Open
2024-10-04 | SBM-CS | J1JO241066 | CU-19C AJ02-S | 10 | 2025-02-12 | 2025-02-16 | 2025-03-02 |  | Sea | 2025 | Open | CSU, 厂内无库存，测试治具确认中
2024-10-04 | SBM-CS | J1JO241066 | CU-19C AJ03-S | 5 | 2025-02-12 | 2025-02-16 | 2025-03-02 |  | Sea |  | Open | CSU, 厂内无库存，测试治具确认中
2024-10-04 | SBM | J1JO241053 | DD016U-013A-A-S | 18 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 2025-03-05 |  |  |  | Open
2024-10-04 | SBM | J1JO241053 | ESR-48/56L J-S | 60 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 2025-03-05 |  | Sea | 2025 | Open
2024-08-26 | SBM | J1JO240858 | ESBC200-CEA04 | 100 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 2025-03-15 |  | Sea | 2024 | Open | 模块产出确认中
Formulas:
ETD SH = [Actual Ex-fac date]+4
ETA FLTC = [ETD SH]+14
Note on G171: 作成者: 天气原因，港区拥堵，ETA 10/4 晚开至10/10，已请货代加急送货

## General LT
Item | Category | PN | MOQ(PCS) | General L/T | LLT parts if any | Packing
Shelf | 2U | ESAA75-CEA03/04/05 | 12 | 14~18WK | 模塊 | 12pcs/plt
| 4U | ESAA75-CEA01/02 | 9 | 14~19WK | 模塊 | 9pcs/plt
| 6U | ESBC200-CEA01/02/03/04 | 4 | 18~24WK | 新版模塊，ESR-48/56L J-S | 4pcs/plt
PDU | 分电盘 | DD225F-005A-A-S | 18 | 18~24WK | Breaker/PCB | 18pcs/plt
| 分电盘 | DD016U-013A-A-S | 18 | 18~24WK | ABB breaker | 18pcs/plt
模块 | IP65单相 | NSR-48/60D J1-S | 100 | 18~24WK | Amphenol 端子，Mosfet | 16pcs/plt
| IP65 三相 | ESR-48/60C A-S | 60 | 18~24WK | Amphenol 端子，Mosfet | 12pcs/plt
| Shelf 模块 | ESR-48/56L J-S | 150 | 18~24WK | PCB, Mosfet | 40pcs/plt